## Bug
Bug编号 | 所属产品 | 分支/平台 | 所属模块 | 所属项目 | 所属项目 | 相关需求 | 相关任务 | Bug标题 | 关键词 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 截止日期 | 激活次数 | 是否确认 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 重复ID | 相关Bug | 相关用例 | 最后修改者 | 修改日期 | 附件
1271 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【1.38】一线实际到岗人员对不上 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | 一线实际到岗人员对不上 | 已解决 | 2022-02-18 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-18 15:57:14 | V1.38(#69) | 蒋照 | 2022-02-18 16:38:30 | 孙红伟 | 不予解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-18 16:37:04 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 孙红伟 | 2022-02-18 16:38:30
1270 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【优化】钉钉端打开频发事件滚动时顶部筛选了会出现位移 |  | 一般 | 高 | 设计缺陷 |  |  | PC端： 上下滚动时顶部标签位置会位移 移动端： 上下滚动时顶部会出现抖动 | 已解决 | 2022-02-23 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-18 15:19:05 | V1.38(#69) | 蒋照 | 2022-02-18 16:47:58 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-18 16:47:37 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 李海 | 2022-02-18 16:47:58
1258 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 影响范围代码未清除完 |  | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | [步骤] <img src="{7590.png}" alt="" /> [结果] [期望] | 未解决 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 张航 | 2022-02-17 08:37:01 | 主干(#trunk) | 张航 | 2022-02-17 08:51:01 | 盛文浩 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-17 08:50:37 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 盛文浩 | 2022-02-17 08:51:01
1192 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 首页事件查询、上报、跟进中的查询需要单独提出service并优化代码 |  | 一般 | 中 | 性能问题 |  |  | [步骤] 首页事件查询、上报、跟进中的查询需要单独提出service并优化代码 [结果] [期望] | 已解决 | 2022-01-18 | 0 | 是 |  | 张航 | 2022-01-17 17:05:10 | 主干(#trunk) | 张航 | 2022-01-20 10:36:12 | 盛文浩 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-01-20 10:35:41 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 盛文浩 | 2022-01-20 10:36:12
1141 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 检查类访问修饰符@盛文浩 |  | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | [步骤] 检查类访问修饰符 [结果] [期望] | 已解决 | 2021-12-30 | 0 | 是 |  | 张航 | 2021-12-28 15:07:21 | 主干(#trunk) | 盛文浩 | 2021-12-30 13:28:49 | 盛文浩 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2021-12-30 13:28:26 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 盛文浩 | 2021-12-30 13:28:49
1139 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 优化晶点计算逻辑@盛文浩 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | [步骤] 1. 新增TENANT_EVENT_POINT表，固话部分需要计算的数据 [结果] [期望] | 已解决 | 2021-12-30 | 0 | 是 |  | 张航 | 2021-12-28 14:43:40 | 主干(#trunk) | 盛文浩 | 2021-12-29 11:10:04 | 盛文浩 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2021-12-29 11:09:28 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 盛文浩 | 2021-12-29 11:10:04
1269 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】李顺 已在一线人员中，已经打卡未且已经上报，没有出现在上岗打卡大屏人员列表中 |  | 严重 | 中 | 代码错误 |  |  | 李顺 已在一线人员中，已经打卡未且已经上报，没有出现在上岗打卡大屏人员列表中 <img src="{7602.jpeg}" alt="" /> <img src="{7601.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 17:26:21 | 生产环境(#54) | Closed | 2022-02-18 08:46:41 | 孙红伟 | 已解决 | 生产环境(#54) | 2022-02-17 17:46:42 | 蒋照 | 2022-02-18 08:46:41 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-18 08:46:41
1268 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】评论上传图片后报错 | 缺少自测 | 一般 | 紧急 | 代码错误 |  |  | <img src="{7600.jpeg}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:39:44 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-18 09:37:41 | 李威豪 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:53:28 | 蒋照 | 2022-02-17 17:45:19 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-18 09:37:41
1267 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】职能人员 网格配置只能修改自己的网格，不能修改他人 | 工单升级 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 职能人员 网格配置只能修改自己的网格，不能修改他人 <img src="{7599.png}" alt="" /> <img src="{7597.png}" alt="" /><img src="{7598.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:30:34 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-18 09:09:49 | 李威豪 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:52:09 | 蒋照 | 2022-02-17 17:44:44 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-18 09:09:49
1266 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 晶豹端个人信息栏位手机号没加载出来显示undifind |  | 一般 | 高 | 设计缺陷 |  |  | 、、、、 | 已关闭 | 2022-02-23 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:22:06 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 17:45:24 | 李威豪 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:30:02 | 蒋照 | 2022-02-17 17:45:24 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 17:45:24
1265 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 设备自动上报工单没有头像和上报人 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | <img src="{7596.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-21 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:12:29 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 17:44:48 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:53:53 | 蒋照 | 2022-02-17 17:44:48 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 17:44:48
1264 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产】职能员工角色无法查看网格配置的人员，列表为空 | 列表无数据 | 一般 | 紧急 | 代码错误 |  |  | <img src="{7595.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 12:07:58 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-18 09:10:33 | 孙红伟 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-17 12:14:53 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:10 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-18 09:10:33
1262 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【1.38】一线员工列表没同步一次数据，原有数据就会消失 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | 同步组件一设备部规则和组件二设备部规则后，一线人员列表要展示2个规则所同步的人员 <img src="{7593.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 10:41:52 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 15:49:11 | 蒋京辰 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-17 15:47:53 | 蒋照 | 2022-02-17 15:49:11 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:49:11
1261 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】上报工单后升级不走总经理那层 | 工单升级 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 25317. 停线升级逻辑设置为部门经理不生效 上报工单后升级不走总经理那层 | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 10:19:36 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 15:45:17 | 舒元靖 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-17 12:17:58 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:17 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:17
1260 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】工单上报大小类校验失败 | 工单上报大小类校验失败 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 工单上报事件详情选择-组件设备-排版机-拍照上传，点击上报后提示校验失败 <img src="{7592.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 09:08:04 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 15:45:29 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 10:23:06 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:29 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:29
1259 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.38】人员已经打卡，人员详情展示为休息 | 人员已经打卡，人员详情展示为休息 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7591.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 1 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 08:48:16 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:47:18 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-17 10:10:38 | 蒋照 | 2022-02-17 15:47:18 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:47:18
1257 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.38】人员不在上班，打卡大屏右侧栏位会显示 | 自动上报事件都为不停线 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 李威豪不在上班 <img src="{7589.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 21:44:02 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:45:50 | 孙红伟 | 无法重现 | 开发服(#62) | 2022-02-17 10:21:21 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:50 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:50
1256 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】核销码事件号文案错误，id应该取EVENT_SERIAL_NO | 自动上报事件都为不停线 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7588.jpeg}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 17:29:35 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:06 | 李威豪 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-16 17:34:16 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:06 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:06
1255 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】自动上报事件都为不停线 | 自动上报事件都为不停线 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | id： 25312 ，25311,25310,25309 <img src="{7586.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 16:46:49 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:05 | 蒋照 | 不予解决 | V1.38(#69) | 2022-02-16 16:49:20 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05
1254 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】频发事件分配详情打不开 | 频发事件出错 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | 选择温湿度异常，没有数据 <img src="{7584.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 15:06:34 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:05 | 孙红伟 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-16 15:18:39 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0) | 主干(#trunk)