## Bug
Bug编号 | 所属产品 | 分支/平台 | 所属模块 | 所属项目 | 所属项目 | 相关需求 | 相关任务 | Bug标题 | 关键词 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 截止日期 | 激活次数 | 是否确认 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 重复ID | 相关Bug | 相关用例 | 最后修改者 | 修改日期 | 附件
1285 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】从积分排行榜点击任意一个人的名字，跳转的页面名字展示还是自己 | 粗心 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 从积分排行榜点击任意一个人的名字，跳转的页面名字展示还是自己 <img src="{7666.png}" alt="" /><img src="{7667.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-24 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-24 13:38:35 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-24 15:01:34 | 李威豪 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-24 14:16:49 | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:34 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:34
1284 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】积分排行榜落干个UI细节 | 粗心 | 轻微 | 高 | 代码错误 |  |  | 1. 排行榜上没有头像和前三名字体颜色展示 <img src="{7660.png}" alt="" /> 2.收支明细时间没有居中 <img src="{7661.png}" alt="" /> 3.排行榜上下滑动时，顶部栏位有残缺 <img src="{7662.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-24 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-24 10:49:53 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-24 15:01:41 | 李威豪 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-24 14:03:28 | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:41 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:41
1283 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】总经验值和经验排行榜上的数值不同 | 粗心 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 账号14757881922 总经验值和经验排行榜上的数值不同 <img src="{7659.png}" alt="" /> | 已解决 | 2022-02-24 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-24 09:12:41 | V1.39(#70) | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:49 | 盛文浩 | 设计如此 | 主干(#trunk) | 2022-02-24 15:01:23 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 盛文浩 | 2022-02-24 15:01:49
1282 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】手机上经验值页面可以左右拖动 | 粗心 | 轻微 | 高 | 代码错误 |  |  | 可以自由拖拽 <img src="{7658.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-24 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-24 09:09:52 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-24 15:01:47 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-24 10:28:57 | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:47 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:47
1280 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】开发环境本人事件量无数据 | 粗心 | 一般 | 高 | 配置相关 |  |  | 账号14757881922 开发环境本人事件量无数据 <img src="{7636.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 16:40:27 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-24 15:01:50 | 盛文浩 | 不予解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-24 10:25:35 | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:50 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-24 15:01:50
1279 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】意见反馈样式需要与UI一致 | 粗心 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 意见反馈样式需要与UI一致 <img src="{7633.png}" alt="" /> ui： <img src="{7634.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 15:56:45 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-22 17:16:12 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-22 16:02:03 | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:12 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:12
1278 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】手机上展示的2个数字高度没有对齐 | 粗心 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7632.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 15:43:37 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-22 17:16:11 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-22 16:24:03 | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:11 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:11
1277 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】点击经验值，跳转后的页面的个人信息展示不一致，一直都是李威豪 | 粗心 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7630.png}" alt="" /><img src="{7631.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 15:39:34 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-22 17:16:11 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-22 16:24:38 | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:11 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:11
1276 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】点击排名，交互与ui不一致 | 粗心 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 点击排名，交互与ui不一致，ui展示在上方 <img src="{7628.png}" alt="" /> ui： <img src="{7629.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 15:38:19 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-22 17:16:20 | 李威豪 | 不予解决 | 开发服(#62) | 2022-02-22 15:55:42 | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:20 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:20
1275 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】我的页面样式与UI不符，UI的图标会大点 | 粗心 | 轻微 | 高 | 代码错误 |  |  | 我的页面样式与UI不符，UI的图标会大点 <img src="{7627.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 15:36:45 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-22 17:16:11 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-22 15:51:12 | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:11 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 17:16:11
1274 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产】钉钉端打开推送的晶豹信息，会在浏览器上打开 | 粗心 | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | <img src="{7625.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-23 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 14:21:37 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-22 14:55:03 | 舒元靖 | 已解决 | V1.39(#70) | 2022-02-22 14:54:06 | 蒋照 | 2022-02-22 14:55:03 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 14:55:03
1273 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.39】非停线厂线有有配置岗位但是没有进度条 | 粗心 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7623.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-22 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-22 13:29:33 | V1.39(#70) | Closed | 2022-02-22 15:33:45 | 李海 | 已解决 | V1.39(#70) | 2022-02-22 13:44:10 | 蒋照 | 2022-02-22 15:33:45 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 15:33:45
1272 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 数字信息部日常工作(#12) |  |  | 【生产】在从没登陆大屏的电脑上登陆上岗打卡大屏时不展示数据，刷新才会有 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | 在从没登陆大屏的电脑上登陆上岗打卡大屏时不展示数据，第一次刷新后才会正常显示所有点位 <img src="{7608.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-23 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-21 13:59:12 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-22 13:23:32 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-21 14:28:37 | 蒋照 | 2022-02-22 13:23:32 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 13:23:32
1271 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【1.38】一线实际到岗人员对不上 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | 一线实际到岗人员对不上 | 已关闭 | 2022-02-18 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-18 15:57:14 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-22 13:23:31 | 孙红伟 | 不予解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-18 16:37:04 | 蒋照 | 2022-02-22 13:23:31 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 13:23:31
1270 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【优化】钉钉端打开频发事件滚动时顶部筛选了会出现位移 |  | 一般 | 高 | 设计缺陷 |  |  | PC端： 上下滚动时顶部标签位置会位移 移动端： 上下滚动时顶部会出现抖动 | 已关闭 | 2022-02-23 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-18 15:19:05 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-22 13:23:31 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-18 16:47:37 | 蒋照 | 2022-02-22 13:23:31 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 13:23:31
1269 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】李顺 已在一线人员中，已经打卡未且已经上报，没有出现在上岗打卡大屏人员列表中 |  | 严重 | 中 | 代码错误 |  |  | 李顺 已在一线人员中，已经打卡未且已经上报，没有出现在上岗打卡大屏人员列表中 <img src="{7602.jpeg}" alt="" /> <img src="{7601.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 17:26:21 | 生产环境(#54) | Closed | 2022-02-18 08:46:41 | 孙红伟 | 已解决 | 生产环境(#54) | 2022-02-17 17:46:42 | 蒋照 | 2022-02-18 08:46:41 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-18 08:46:41
1268 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】评论上传图片后报错 | 缺少自测 | 严重 | 紧急 | 代码错误 |  |  | <img src="{7600.jpeg}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:39:44 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-22 13:44:02 | 李威豪 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:53:28 | 蒋照 | 2022-02-17 17:45:19 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-22 13:44:02
1267 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】职能人员 网格配置只能修改自己的网格，不能修改他人 | 工单升级 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 职能人员 网格配置只能修改自己的网格，不能修改他人 <img src="{7599.png}" alt="" /> <img src="{7597.png}" alt="" /><img src="{7598.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 1 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:30:34 | V1.39(#70) V1.38(#69) | Closed | 2022-02-24 10:05:32 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-22 16:34:53 | 蒋照 | 2022-02-24 10:05:32 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-24 10:05:32
1266 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 晶豹端个人信息栏位手机号没加载出来显示undifind |  | 一般 | 高 | 设计缺陷 |  |  | 、、、、 | 已关闭 | 2022-02-23 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:22:06 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 17:45:24 | 李威豪 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:30:02 | 蒋照 | 2022-02-17 17:45:24 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 17:45:24
1265 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 设备自动上报工单没有头像和上报人 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | <img src="{7596.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-21 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 16:12:29 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 17:44:48 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 16:53:53 | 蒋照 | 2022-02-17 17:44:48 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 17:44:48
1264 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产】职能员工角色无法查看网格配置的人员，列表为空 | 列表无数据 | 严重 | 紧急 | 代码错误 |  |  | <img src="{7595.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 12:07:58 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-24 11:24:59 | 孙红伟 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-17 12:14:53 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:10 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-24 11:24:59
1262 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【1.38】一线员工列表没同步一次数据，原有数据就会消失 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | 同步组件一设备部规则和组件二设备部规则后，一线人员列表要展示2个规则所同步的人员 <img src="{7593.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 10:41:52 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 15:49:11 | 蒋京辰 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-17 15:47:53 | 蒋照 | 2022-02-17 15:49:11 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:49:11
1261 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】上报工单后升级不走总经理那层 | 工单升级 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 25317. 停线升级逻辑设置为部门经理不生效 上报工单后升级不走总经理那层 | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 10:19:36 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 15:45:17 | 舒元靖 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-17 12:17:58 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:17 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:17
1260 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】工单上报大小类校验失败 | 工单上报大小类校验失败 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 工单上报事件详情选择-组件设备-排版机-拍照上传，点击上报后提示校验失败 <img src="{7592.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 09:08:04 | V1.38(#69) | Closed | 2022-02-17 15:45:29 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-17 10:23:06 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:29 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:29
1259 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.38】人员已经打卡，人员详情展示为休息 | 人员已经打卡，人员详情展示为休息 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7591.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 1 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-17 08:48:16 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:47:18 | 李威豪 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-17 10:10:38 | 蒋照 | 2022-02-17 15:47:18 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:47:18
1258 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /优化/兼容性(#194) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 影响范围代码未清除完 |  | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | [步骤] <img src="{7590.png}" alt="" /> [结果] [期望] | 已解决 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 张航 | 2022-02-17 08:37:01 | 主干(#trunk) | 张航 | 2022-02-17 08:51:01 | 盛文浩 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-17 08:50:37 |  | 0000-00-00 00:00:00 | 0 |  |  | 盛文浩 | 2022-02-17 08:51:01
1257 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】【V1.38】人员不在上班，打卡大屏右侧栏位会显示 | 自动上报事件都为不停线 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 李威豪不在上班 <img src="{7589.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-17 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 21:44:02 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:45:50 | 孙红伟 | 无法重现 | 开发服(#62) | 2022-02-17 10:21:21 | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:50 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:45:50
1256 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】核销码事件号文案错误，id应该取EVENT_SERIAL_NO | 自动上报事件都为不停线 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7588.jpeg}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 17:29:35 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:06 | 李威豪 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-16 17:34:16 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:06 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:06
1255 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】自动上报事件都为不停线 | 自动上报事件都为不停线 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | id： 25312 ，25311,25310,25309 <img src="{7586.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 16:46:49 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:05 | 蒋照 | 不予解决 | V1.38(#69) | 2022-02-16 16:49:20 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05
1254 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】频发事件分配详情打不开 | 频发事件出错 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | 选择温湿度异常，没有数据 <img src="{7584.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 15:06:34 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:05 | 孙红伟 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-16 15:18:39 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05
1252 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】完成事件报错提示积分配置不存在 | 事件完成出错 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | 跟进人：15800000054 核销码 6415 <img src="{7577.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 13:38:48 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:05 | 盛文浩 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-16 13:46:53 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:05
1251 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】晶豹端我的订单筛选菜单非停线故障报错 | 筛选菜单出错 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 我的订单-筛选菜单栏，选择非停线故障接口报错 <img src="{7574.png}" alt="" /><img src="{7575.png}" alt="" /><img src="{7576.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-16 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-16 09:19:15 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:04 | 盛文浩 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-16 09:24:10 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:04 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:04
1249 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【测试环境】【V1.38】25260工单详情展示空白 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | <img src="{7568.png}" alt="" /><img src="{7569.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-15 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-15 10:10:54 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:04 | 李威豪 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-15 10:40:28 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:04 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:04
1247 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【开发环境】转交工单界面工单编号与工单列表工单编号不一致 |  | 一般 | 中 | 代码错误 |  |  | <img src="{7566.png}" alt="" /><img src="{7567.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-14 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-14 17:05:11 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-17 15:46:04 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-14 17:15:00 | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:04 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-17 15:46:04
1244 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 事件详情接口查询慢 | 慢查询 | 一般 | 紧急 | 代码错误 |  |  | <img src="{7542.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-11 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-11 09:13:16 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-11 16:14:17 | 孙红伟 | 已解决 | 生产环境(#54) | 2022-02-11 15:00:02 | 蒋照 | 2022-02-11 16:13:50 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-11 16:14:17
1243 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /Production(#193) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【生产环境】没有经验值说明，就只有显示一个感叹号 | 没有经验值说明 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | 事件编号30940 <img src="{7541.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-11 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-11 08:56:18 | 生产环境(#54) | Closed | 2022-02-11 14:35:10 | 盛文浩 | 已解决 | 生产环境(#54) | 2022-02-11 09:31:28 | 蒋照 | 2022-02-11 14:35:10 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-11 14:35:10
1240 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【V1.37 】【测试环境】清理小组成员后再重新添加，还是会显示之前的岗位 | 岗位没彻底清除 | 严重 | 高 | 代码错误 |  |  | 将小组成员删除并且清空岗位，再次加入该人员，还是会展示之前的岗位信息 | 已关闭 | 2022-02-08 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-08 13:43:13 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-09 13:46:19 | 孙红伟 | 已解决 | 开发服(#62) | 2022-02-08 14:50:41 | 蒋照 | 2022-02-09 13:46:19 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-09 13:46:19
1239 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【V1.37 】【测试环境】组件二厂的人员列表出现了组件一厂的小组 | 小组分配错误 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7504.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-08 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-08 13:40:46 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-09 13:46:24 | 孙红伟 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-08 16:19:17 | 蒋照 | 2022-02-09 13:46:24 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-09 13:46:24
1236 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【V1.37 】【测试环境】24小时配置的岗位人员变成了预置人员 | 样式错误 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | <img src="{7501.png}" alt="" /> | 已关闭 | 2022-02-08 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-08 10:39:29 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-08 14:56:54 | 孙红伟 | 已解决 | 测试环境(#66) | 2022-02-08 11:13:33 | 蒋照 | 2022-02-08 14:56:54 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-08 14:56:54
1235 | 晶豹(#19) | 所有(#0) | /钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) |  |  | 【V1.37 】【测试环境】人员列表文案和字体样式与需求不符 | 样式错误 | 一般 | 高 | 代码错误 |  |  | ui: <img src="{7497.png}" alt="" /><img src="{7498.png}" alt="" /> <img src="{7495.png}" alt="" /> 预期： 需要增加“岗位”文案，人员列表去除“姓名”文案，“分组名”文案修改为“分组”，班长字段和人员字体样式需要与UI一致 | 已关闭 | 2022-02-08 | 0 | 是 |  | 蒋照 | 2022-02-08 09:55:57 | 主干(#trunk) | Closed | 2022-02-08 13:49:52 | 李海 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2022-02-08 10:25:24 | 蒋照 | 2022-02-08 13:49:52 | 0 |  |  | 蒋照 | 2022-02-08 13:49:52

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0) | 主干(#trunk) | 所有平台(#0) | V1.31(#1004)
/作战大屏(#143) |  | 数字信息部日常工作(#12) | V1.39(#70) |  | V1.30(#987)
/工控机(#145) |  | 义乌晶澳自研系统 - 晶豹(#37) | V1.38(#69) |  | V1.29(#977)
/钉钉移动端(#144) |  | 义务晶澳研发组任务管理(#49) | 测试环境(#66) |  | V1.28(#960)
/钉钉PC端(#177) |  | 厂平台会任务跟踪(#46) | 开发服(#62) |  | V1.28(#952)
/后台管理(#178) |  |  | v1.28(#55) |  | 新增积分周报-月报推送(#899)
/Production(#193) |  |  | 生产环境(#54) |  | 积分详情得分来源说明(#897)
/优化/兼容性(#194) |  |  | v 1.8(#17) |  | 晶豹前端优化(#896)
|  |  | v 1.6(#12) |  | 上报工单优化-视频/拍照(#893)
|  |  | v 1.4(#10) |  | 数字化作战大屏-积分优化(#892)
|  |  | v 1.3(#9) |  | 同一问题同一班次内反复上报(#891)
晶点后台-权限+排行榜(#877)
晶点后台 -数据报表(#876)
派单逻辑优化(#875)
派单逻辑优化(#874)
晶豹后台管理权限(#873)
大类-小类-事件表-新增工段一列(#872)
前后端人员列表统一(#871)
我的-个人看板优化(#870)
上报部门升级优化(#869)
前后端人员列表统一(#868)
工单详情优化(#867)
工单上报优化(#866)
个人看板功能(#854)
设备自动上报故障功能(#853)
派单逻辑优化(#852)
晶豹根据打卡派单功能优化(#846)
关闭派单中 兜底逻辑打电话的功能(#845)
V1.24 新增工单-模糊搜索和推荐(#844)
V1.24 积分详情优化(#843)
V1.24 个人信息展示优化(#842)
晶点积分后面需要显示部门排名+显示业绩排名(#828)
优化-标签排序优化-组件设备-动力-IT-其他(#827)
租户配置支持功能开关需求(暂时只有积分功能)(#824)
晶点后台需要做权限功能，管理员有销晶点积分的权限(#823)
晶豹后台配置网格，新增网格，支持线别、区域、人员多选(#822)
积分排行榜-筛选-部门和厂区需要支持可多选择(#821)
晶豹支持视频拍摄并上传功能，最长时间15秒(#820)
晶豹后台-标签配置（部门）权限功能(#815)
晶豹通知功能-低代码(#811)
晶豹通知功能-高代码(#810)
积分机制后台配置功能(#809)
标签和网格设置推送(#799)
积分排行榜-新增筛选记录(#798)
跟进工单数量展示优化(#797)
标签功能优化(#795)
晶豹停用页面修改(#791)
隐藏接单级别功能(#782)
产品设计(#781)
优化-标签功能加上大类区分(#780)
晶豹数据分析(#765)
更换所有APEX推送引擎的URL为最新的(#753)
更换所有APEX推送引擎的URL为最新的(#752)
晶豹积分机制需求(#751)
APEX带用户权限的基础系统开发(#750)
APEX绩效考核系统优化(#749)
APEX晶点系统开发(#748)
核销流程优化（任何工单里的成员都可以核销工单）(#747)
新增工单申诉功能(#746)
新增事件解决方案窗口(#745)
呼叫部门优化，区分主责部门和协助部门(#744)
需求优化-网格白夜班配置更换为拉取钉钉打卡状态判断上班状态(#734)
APEX晶豹系统批量操作人员技能标签(#733)
晶豹-钉钉语音播报(#731)
晶点积分系统需求v1.0(#730)
APEX访问页面记录人员及访问时间(#722)
APEX晶豹详情查看(#721)
替换钉钉推送引擎的所有URL成最新版的URL(#716)
晶豹推送报表优化成两条折现(#715)
晶豹升级系统设置可选择推送部门功能(#707)
晶豹APEX后台开发(#706)
单点登录后台管理系统(#703)
单点登录系统扫码登录实现(#702)
单点登录系统UI设计(#701)
晶点加分规则配置(APEX)&晶点流水管理界面(#700)
晶点(绩效)UI设计(#699)
需要提供批量转交/移交的操作(#698)
在晶豹系统中加入用户建议通道(#697)
APEX本地服/测试服/正式服的版本升级更新工作(#694)
APEX升级系统的升级时间优化(#693)
复盘功能设计分析(#692)
研究是否有比核销码更好的关单机制(#691)
热力图的工序与晶豹系统中的工序有所不同(#690)
晶豹系统(晶点)绩效考核规则(#689)
APEX钉钉群定时推送晶豹汇总图表功能(#688)
晶豹推送报表开发及优化(#687)
工单设置不同状态，解决核销不及时导致事件升级(#686)
跟进成员中需要体现 指挥中心，决策中心成员(#683)
事件跟进成员由时间倒叙排列(#679)
待办创建不成功发群聊(#678)
在跟进人页面，要最终解决问题的人后面加上已解决的标识(#670)
发起人可以直接关闭工单(#669)
做出限制仅由一线班长提工单(#664)
需要能批量修改下属用户的跟进优先级(#663)
协调小组和指挥中心这两个角色要能有调出核销码的权限(#662)
晶豹操作手册需要发送到监督协调小组以利于对员工进行培训(#660)
事件自动升级时需要通知上报人的领导(#659)
需要有强提醒功能(#658)
减少晶豹内“其它”选项的使用(#657)
收集现在的监督协调小组成员信息(#655)
2021-7-26监督小组会议需求(#647)
每一步的操作日志要记录并展示(#555)
晶豹内部机器人上线正式服务器(#550)
每个人的首页要根据部门有所区别(#548)
配置要做个可以复用的模块(自动交接班功能使用)(#547)
派单引擎有修改(#546)
每一步的操作日志要记录并展示(#544)
标签库的设计开发(#543)
指挥中心可以转交第一负责人(#542)
工单后自动升级后的协助人和跟进人逻辑(#540)
晶豹后台管理系统导航菜单优化(#522)
交接班自动转交工单第一负责人(#520)
apex后端开发晶豹问题事件相关报表(#519)
apex后台晶豹问题事件相关报表统计(#518)
X7.18第一负责人新逻辑(#511)
X7.17晶豹离职人员显示设计(#502)
晶豹（APEX）消息推送引擎优化(#499)
X7.16区域查询入口和组织管理入口的详情可以统一为一个页面(#497)
X7.15后台大类小类问题排序功能(#496)
X7.14后台网格排序功能(#495)
X7.13取消问题通过一定时限将无法取消(#494)
X7.12卡片记录形式重新设计（移交&转交）(#493)
X7.11上报人转交事件需填写原因(#492)
X7.10上报人移交事件需填写原因(#491)
X7.9 跟进人第一负责人标签(#490)
X7.8 个人详情增加“接单优先级和入职时间”(#489)
X7.7移动端/pc端大类小类交互优化(#488)
X7.6上报问题页增加设备编码字段(#487)
X7.5厂区/区域/线别交互优化(#486)
X7.4大屏事件查看增加备注信息(#485)
X7.3组织管理-个人信息中的邮箱必填改为选填(#484)
晶豹跟进人退出机制(#481)
X7.2网格查询名单有“跟进任务中”标识(#475)
X7.1钉钉个人头像定期更新(#473)
增加组件网格(#467)
不同部门的派单逻辑(#466)
一个工序多种设备(#464)
历史问题事件数据迁移(#462)
添加事件取消原因(#459)
手机端晶豹工单列表页功能优化(#454)
晶豹工单筛选条件优化(#453)
网格无人员支配时派单至协调小组兜底(#450)
产线工控机报单及核销码查看(#449)
电池一厂启用晶豹(#442)
晶豹网格绑定异常快速处理功能(#441)
晶豹启用组件一厂(#421)
试点群“问题事件”通知时间维度优化(#419)
管理下属（上下级维护）(#416)
虚拟组织架构2.0(#415)
关闭机制(#413)
核销机制(#412)
承接机制(#411)
组织管理(#410)
事件状态(#409)
网格管理(#408)
O基地(#407)
Z厂区(#406)
Y产线(#405)
X工序/设备(#404)
提报机制(#403)
钉钉角色管理(#402)
钉钉用户管理(#401)
问题事件参与人留言备注功能(#400)
智能派单“钉钉打卡版”(#399)
网格绑定报表（APEX）(#395)
问题列表数量只展示未关闭和未解决的数量(#372)
问题关闭功能优化(#371)
晶豹消息推送引擎（APEX）(#367)
明确制定晶豹问题状态码规则(#366)
晶豹问题通知触达功能优化(#365)
王经理提议在筛选中的解决状态添加一个“未关闭”的状态，并作为默认筛选条件(#363)
问题发起人确认协助人容易忘记(#362)
数字大屏展示数据错误(#361)
晶豹电脑版(#360)
李总提：在作战大屏，基于区域，显示组织架构和相关负责人(#359)
问题关闭时，把关闭原因在问题详情里展示(#358)
问题上报流程（待上报人确认环节和问题解决/关闭状态）优化(#357)
部门呼叫错位问题转交(#356)
1.协同人解决问题后的状态变更问题 2.问题已解决，为了在钉钉晶豹留痕(#355)
问题上报后，协同人接受了任务，但是上报人没有确认跟进，这时，问题的状态是无人跟进。(#354)
区域增加（组件二厂，焊接区拆分为五个，测试拆分为清洗、包装）(#351)
大屏，问题列表的筛选条件优化(#350)
组织管理人员身份信息显示(#349)
值班负责人添加优化(#348)
浏览器兼容问题(#346)
问题关闭推送(#345)
问题列表计时显示(#344)
晶豹使用权限排除安检部(#343)
接收人催更(#341)
晶豹登录入口切换其他系统（如组件MES报表、电池EAP报表）(#338)
晶豹的问题跟进人需要具备问题转交的能力(#333)
晶豹的问题发起人需要具备问题转交的功能(#332)
问题上报新增人员和转交人员(#331)
问题等级随时间流逝自动升级等级(#330)
电池车间和组件车间 上报时呼叫范围隔离(#329)
值班分配区域负责人：确定第一负责人，第二负责人，第三负责人...(#328)
上报问题后协同部门没有任何反应(#324)
工控机呼叫功能不只是呼叫班组长同时可以呼叫其他部门的选项(#322)
区域查询-采用组织关系图(#318)
不同步钉钉的组织架构只同步钉钉的人员(#317)
问题上报-问题列表优化(#316)
组织架构和人员与钉钉同步(#315)
呼叫班组长独立页面(#314)
流程/操作日志（高级功能）(#313)
流程/操作日志(#312)
问题上报/反馈流程简化(#311)
问题上报/反馈流程优化(#310)
晶豹生产网格管理系统总体需求(#308)
增加参与人问题反馈功能(#294)
测试(#268)
影响范围-全线(#263)
值班分配列表-班别优化(#262)
上报问题-全部 增加筛选条件(#261)
值班分配列表优化添加搜索功能(#260)